|  |
| --- |
| ***Environmentálny akčný plán školy:*** *Materská škola, Nám. SNP 17, 96212 Detva* |
| **ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:** *ODPAD* **pre certifikačné obdobie:** september *2016- jún 2018* |
| **EAP bol konzultovaný s** | Ing. Zuzana Gallayová, PhD. | **Dátum konzultácie:** | **09. 12. 2016** |
| **EAP písomne schválil**  | Ing. Zuzana Gallayová, PhD. | **Dátum schválenia:** | **9.1.2017** |
| **Ciele** | **Aktivity** | **Zodpovedná osoba a termín** | **Indikátor /** **Ukazovateľ úspechu** | **Monitoring / Postupujeme podľa plánu?** |
| **CIEĽ 1:** **Zavedením separácie odpadu a podporných aktivít na jeho minimalizáciu znížiť objem komunálneho odpadu o****5 % do konca júna 2018**  | AKTIVITA 1: Pripraviť informačnú kampaň k zapojeniu sa do programu Zelená škola a k minimalizácii tvorby odpadu. | zodp. Majeríková - učiteľka T: November 2016 | Nástenka v šatni materskej školyZelená školaZriadenie facebooku, mailových adries pre rodičov | Mailom komunikuje min 30% rodičov,Posiela sa 30% rodičov informácií mailom,Na facebooku min. 50% rodičov- netlačia sa oznamy,šeky- 40 % |
| AKTIVITA 2: Oboznámenie žiakov a o programe Zelená škola, prezentácia a interaktívne úlohy k téme separovanie a minimalizácia odpadu | zodp. Zlatoňová, Chamulová- koordinátor, učiteľ T: November 2016, 2017 | 108 žiakov materskej školy prostredníctvom 20 minútovej prezentácie a praktických riešení. | - zúčastnených 41 predškolákov, 20 ostatných detí MŠ- aj rodičov na rodičovských stretnutiach |
| AKTIVITA 3: Separovať odpad. Zakúpenie košov do každej triedy na separáciu papiera a plastov. | Zodp: Šufliarská - ekonómkaT: november 2016 | 5 tried vybavených košmi na separáciu papiera a plastov | Zakúpených 5- na papier, v vstupných šatniach, plast, sklo, tetrapak- z technických služieb pridelené koše na separáciu a bioodpad |
| AKTIVITA 4: Vytvoriť informačnú tabuľu o druhoch odpadu a ich následnému separovaniu pre rodičov Zriadiť poštu rodičom v podobe listov | Zodp. Gneuševa- spolukoordinátorkaT: december 2016Zodp. Majeríková - uč.T: 2017: apríl, jún, október2018: február, máj  | Informačná tabuľa k separácii odpadu100 listov x 5 | - zrealizované v decembri 2016 v 2 šatniachZrealizované 80 listov v mesiaci máj 2017, lístky ku Dňu Zeme- inf. o separáciiVianočná pošta, - 75 pohľadnícVeľkonočná pošta 89 pohľadníc s odkazom |
| AKTIVITA 5: Zakúpenie ekonomických balení čistiacich prostriedkov, jedál do školskej kuchyne | Zodp: Šufliarská- ekonómka, Škodová- vedúca školskej jedálneT: počas celého certifikačného obdobia | 1 zverejnené výsledky zhodnotenia typov obalov odoberaných jedálňou na nástenke Zelenej školyfaktúry | - zakupovanie ekonomických väčších balení: Savo, čistiace, prestali sa kupovať krabičkové džúsy |
| AKTIVITA 6: Vynášanie vyseparovaného odpadu do zberných nádob | zodp. Spodniaková, Kurišová- upratovačky T: počas celého certifikačného obdobia | 2 zaškolené upratovačky koordinátorkou Zelenej školy | - priebežne vynášané,- zaznámenávanie objemu, práca na minimalizácii |
| AKTIVITA7: Múdre hlavičkyalebo čo nás „veľkáči“ naučia (rovesnícke vzdelávanie) | Zodp. Paulišinová- riaditeľka, Fekiačová-učiteľkaT: marec 2017 Marec 2018 | 40 žiakov našej materskej školy, 20 žiakov základnej školy, * Odovzdávanie vedomosti o separovaní, recyklácii odpadu
 | Marec 2017-zrealizované so skutmi AKATALEPTIK Detva,- v októbri s I. ZŠ deti ZŠ pripravili úlohy pre deti MŠ- akcia presunutá na apríl 2018 |
| AKTIVITA 8: Vychádzka do zberného dvora, regionálnej skládky odpadu | Zodp. Králová, Daumová- učiteľky T: September 2017 | 80% detí sa oboznámi s ďalším pokračovaním odpadu zo zberných košov | Zrealizované v septembri 2017,- zúčastnené predškolské triedy, ktoré urobili výtvarnú výstavku  |
| AKTIVITA 9: „ Môj zážitok“* Výtvarné zobrazenie zážitku z návštevy zberného dvora
 | Zodp: Králová, Daumová-učiteľkyT: september 2017 | 80% detí nakreslí zážitok1výstava výkresov pre verejnosť  | -vystavené práce v domčeku na dvore MŠ pre deti rodičov- fotky |
| AKTIVITA 10: Bazár oblečenia, športových potrieb, kníh  | zodp. Králová , Gneuševa učiteľky MŠ, spolukoordinátor T: november 2017 | 25 % rodičov prinesie nepotrebné veci, ktoré si navzájom vymenia, predajú | Zrealizované v novembri 2017, účasť 5 rodičov |
| AKTIVITA11: Tvorivé dielne z odpadového materiálu k Vianociam a k Veľkej noci(dbanie na použiteľnosť výrobkov) | Zodp: Zlatoňová- koordinátor, Žilíková- učiteľka T: marec 2017, marec 2018 | 80% detí materskej školy, 10 učiteliek, 80% rodičov | -zúčastnených 5 tried MŠTvorenie z odpadového materiálu, tvorili veci aj pre ďalšie použitieRukavice- vlnaLátka- vrecká na pečivo-zapojení rodičiaAj Vianoce, aj VN |
| AKTIVITA 12: Divadielko „ S cieľom priblížiť problematiku separovania a minimalizácie odpadu deťom  | Zodp: Golianová- učiteľkaT: Apríl 2018 | 10 detí herci zahrajú divadielko ostatným deťom v materskej školezúčastnia sa všetky triedyzahranie rodičom (min. 50 % účasť) | Zrealizované v týždni deň ZemeNehralo sa rodičom, bude sa na Deň rodiny |
| AKTIVITA 13: Deň ZemeProjektový deň na Nám. SNP v Detve | Zodp. Králová, Majeríková- učiteľkyT. Apríl 2017, 2018 | 80% detí MŠ20 ľudí z verejnosti | Na Námestí SNP, rozdaných 108 lístkov o separácii v a našej MŠ, okoloidúcim do schránok, obchodov, zúčastnené všetky triedy a učitelia MŠ v apríli 2017, apríl 2018Rozdaných 70 lístkov |
| AKTIVITA 14: Čistenie školského areálu(s prezentáciou monitoringu) | zodp. Ungvarská, Golianová - učiteľky T: apríl 2017, 2018 | Vyčistený školský dvor100 detí50 rodičov, ostatní zamestnanci materskej školy | vyčistený dvor spolu s deťmi, rodičia neboli zapojenív r. 2018- nerealizovalo nahradila akcia sadenie |
|  | AKTIVITA 15: čistenie lesného potôčika | zodp. Králová, Daumová - učiteľky T: máj 2017,2018 | 60 zapojených detí z 3 triedTabuľa s nápisom O tento potôčik sa starajú deti | - zúčastnené všetky deti MŠ, 78, vyčistilo sa okolie potôčika, okolie Detvianky- pri kostole- stále monitorovanie deťmi |